长江师范学院 重庆师范大学
联合培养本科师范生项目实施方案（2022）

为提高人才培养质量，推动高水平应用型大学建设，根据教育部师范教育协同提质计划第六组团2022年秋季学期工作推进会精神，特制定本实施方案。

一、联合培养的专业

在两校课程设置类似的汉语言文学、数学与应用数学、英语、物理学、化学、生物科学、思想政治教育及历史学专业开展联合培养本科师范生项目。

二、培养模式

长江师范学院与重庆师范大学联合培养本科师范生项目，试行“1+2+1”的合作办学模式。即长江师范学院在联合培养的专业中遴选优秀学生，大一在长江师范学院学习，大二、大三在重庆师范大学学习，大四在长江师范学院学习，两校协同开展联合培养。

学生在重庆师范大学学习期间，按照重庆师范大学相关专业人才培养方案学习。学生参加联合培养本科师范生项目学习期间的课程学习成绩和取得的学分载入学生学习证明，作为毕业和学位授予的依据，并可免修后续相同课程。未通过考试的同学可以回长江师范学院重修相同、相近或相关课程。

三、管理模式

长江师范学院与重庆师范大学联合培养本科师范生项目实行分段管理、共同培养。长江师范学院负联合培养本科师范生管理的主体责任。学生在长江师范学院学习期间，由长江师范学院负责管理；在重庆师范大学学习期间，按重庆师范大学学生管理规定执行，长江师范学院负责指派一名辅导员（也可由挂职干部兼任）协助管理，共同承担育人责任。

学生学籍异动、奖助学金评定、推优入党、助学贷款、就业派遣等重大事项由长江师范学院负责。

学生因特殊原因，经两校同意，中途可放弃参加联合培养。

四、联合培养规模

2022年联合培养本科师范生项目拟在2021级汉语言文学、数学与应用数学、英语、物理学、化学、生物科学、思想政治教育及历史学专业选拔30名本科学生进入重庆师范大学同年级学习。

五、学费、住宿费收取

联合培养本科师范生项目学生学费分学年按长江师范学院相应专业学费标准缴纳至长江师范学院；在长江师范学院学习期间，住宿费按长江师范学院相应住宿费标准缴纳至长江师范学院，在重庆师范大学学习期间，住宿费按在重庆师范大学相关住宿费标准缴纳给重庆师范大学。

长江师范学院按10000元/生.学年的标准支付重庆师范大学联合培养费。

六、学习证明

参加长江师范学院与重庆师范大学联合培养本科师范生项目的学生在项目结束后，由重庆师范大学出具学习期间的成绩单和成绩证明。

七、项目进程安排

1.对接落实阶段（2022年8月—2022年9月）

根据前期调研的情况，双方制定联合培养方案，研讨课程衔接，建立管理机制，制定项目实施方案。

2.宣传动员及选拔阶段（2022年10月1日-10月16日）

根据项目实施方案，长江师范学院在师范生中广泛开展宣传动员，遴选长江师范学院与重庆师范大学联合培养本科师范生项目学生。

3.实施阶段（2022年10月中下旬—2024年7月）

根据项目实施方案，长江师范学院与重庆师范大学联合培养本科师范生项目学生赴重庆师范大学学习。

2022年9月23日