长师院发〔2020〕23号

长江师范学院

关于印发《教育教学改革研究项目管理办法》的通知

各职能部门、教学院（部）：

《长江师范学院教育教学改革研究项目管理办法》已经学校2020年第3次校长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知

长江师范学院

2020年 4月15

长江师范学院

教育教学改革研究项目管理办法

第一章 总则

第一条 为了适应高等教育改革发展的需要，鼓励广大教职工积极投身教育教学研究，深化教育教学改革，提高教育教学水平和人才培养质量，推动学校转型发展、加快发展，特制定本办法。

第二条 教育教学改革研究范围主要包括：学校的办学思想与办学定位、学科专业群建设、专业建设、人才培养模式、“互联网+”课程建设、实践教学、创新创业教育、教学基本条件建设、教学管理、教学质量保障、教学特色培育等方面的改革研究与实践。

第三条 教学改革项目的立项、实施与管理要着力解决人才培养特别是课堂教学中存在的实际问题，付诸人才培养的实践行动之中，切忌坐而论道，纯教育教学理论研究一般不予立项。

第四条 学校教育教学改革研究项目（以下简称教改项目）按研究选题价值和质量分为重大项目、重点项目和一般项目三类。重大项目是围绕学校教育教学中的中心、系统性工作，开展的探索性、前沿性教育教学改革，成果能在校内外推广运用的研究项目。重点项目是指针对当前我校教育教学中重点、难点、热点问题推进教育教学改革，能取得实质性成果，并有较高推广应用价值的研究项目。一般项目是指根据学校教育教学改革的需要开展，实践周期短，受益面相对较小的研究项目。

第二章 项目申报

第五条 教改项目主要依据项目申报指南确定，教学院（部）可根据指南确定的研究领域和研究范围，结合院（部）自身的人才培养模式改革、专业建设、课程建设、教学方式改革、考试改革、教材建设等实际问题引导教师选题申报。

第六条 项目申请人一般应具有中级以上职称或硕士以上学位，同时具有较丰富的教学改革与实践经验，有较强的责任感和组织能力。为了保证教改项目研究的水平和质量，重大、重点项目的申请人还应有三年以上的教学或教学管理经验。

第七条 项目申请人须是项目的实际主持者，在项目中担任实质性研究和实践工作，每一申请人不得同时申报两项教改项目，原则上也不得同时担任两项教改项目的主持人。

第八条 申报教改项目应具备下列基本条件：

1.项目选题应围绕我校教育教学工作中亟待解决的重点、难点、热点问题，有助于推动我校教育教学改革；

2.项目注重实际推广应用，有一定的理论基础，重点突出在教育教学工作中的实践指导作用与应用推广价值；

3.项目前期论证充分、目标明确、重点突出，研究计划可行，且已具备按计划开展研究的各项基本条件；

4.经项目所在教学院（部）组织初审和推荐，且能保证项目研究和实践条件。

第九条 鼓励教师跨专业、跨学科、跨部门的开展教育教学改革的联合研究，鼓励中青年教师申报。

第十条 有下列情况之一的，不得申报教改项目：

1.获得各级教学成果奖励后，无新研究内容、无可预期的重要突破的项目；

2.已获得国家或省（市）级以上相关学（协）会等立项支持的项目；

3.已获得国家、省（市）级自然科学基金、人文社会科学研究、教育科学研究等立项的项目；

4.已获得国家、省（市）级教改立项的项目；

5.已获得校级以上质量工程立项的项目。

第十一条 教改项目的申报接受群众监督，如有弄虚作假、同题兼报等行为，凡经举报查实，即取消项目申请者的申报资格。

第三章 项目立项

第十二条 教改项目主要采取评审立项方式，优先立项解决我校教育发展与教学改革中现实问题的项目。

第十三条 部分项目可根据学校年度工作重点，以及在教育教学工作中急需研究和解决的问题，由教务处采取指令、公开招标或委托项目的形式立项。

第十四条 立项程序

1.学校启动教改项目申报工作同时发布教改项目申报指南；

2.各教学院（部）根据学校要求，认真组织本单位人员申报。申报人须填写《长江师范学院教育教学改革研究项目申请书》；

3.各教学院（部）初审申报项目，并根据各类项目指标择优推荐报教务处；

4.教务处对各教学院（部）申报的项目进行资格审核，并组织校内外专家对审核通过的申报项目材料进行评审；

5.教务处根据校内外专家评审意见，提出立项名单与类别建议，建议立项名单与类别在全校范围内公示无异议后，报学校批准发文公布；

6.立项项目公布后，所有项目均须填写《长江师范学院教育教学改革研究项目任务书》，作为项目任务下达、项目管理及结题验收的依据。

第十五条 教改项目总立项数量原则上不超过当年申报项目数的80%，重大、重点项目立项数量原则上不超过当年上报市级教改项目数。一般项目和重大、重点项目具体设置数量根据当年申报项目的质量确定。

第十六条 教改项目的研究时间从学校行文批准立项之日起计算，研究时限一般项目一般为2年，重大、重点项目为3年。

第四章 项目管理

第十七条 项目立项后，教务处和项目所在单位要加强对教改项目研究的管理和督促，要采取有效措施，指导各项目团队围绕人才培养模式、课程体系、教学运行机制、教学管理方法与手段、新形势下学生思想政治工作；相关学科专业的人才培养模式、课程体系、教学方法；相关课程教学内容创新、教学方法改革、教学条件改善、教学手段更新、教材建设等教育教学工作的实际问题开展研究。

第十八条 教改项目实行开题报告制度。一般项目开题报告会由学校委托项目所在单位组织，重大、重点项目由教务处组织。项目组须填写《长江师范学院教育教学改革研究项目开题报告书》。

第十九条 项目实施过程中，教务处将对项目进展情况进行不定期检查。主要检查项目研究进度、教改实践情况、已经取得的阶段性成果及经费使用情况等。对检查不合格的项目，教务处将发出限期整改通知，或视情况撤销立项，追回项目经费。

第二十条 项目研究过程中，当项目研究计划、主要研究人员、研究时限等重要内容需要调整，项目主持人须填写《长江师范学院教育教学改革研究项目调整申请表》，经所在教学院（部）审核后，报教务处批准。项目主持人因调离等原因不能履行主持研究工作职责时，所在教学院（部）要报告教务处并及时采取有效措施，确保项目研究工作继续进行。

第二十一条 未经批准擅自修改和调整项目内容或计划的，学校将视情况暂停或中止项目的研究工作，停止或追回项目拨款。对研究实施不力或难以按原定计划完成的项目，其教学院（部）可向教务处提出予以终止或撤销的建议，经学校批准后办理有关手续，并退回已拨经费。

第二十二条 学校给予每个校级重大项目资助经费6000元，校级重点项目资助经费4000元，校级一般项目不予资助。学校对重庆市重大教改项目资助经费20000元，重点项目资助经费8000元，一般项目资助经费5000元。各教学院（部）可根据实际情况给予本院（部）立项教改项目适当资助。

第二十三条 项目所在教学院（部）及项目主持人要保证教改项目资助经费的专款专用。

第五章  结题验收

第二十四条 验收基本要求：对照项目任务书完成了相关工作，形成了以人才培养方案、专业建设规划、课程标准、网络教学资源、实践教学体系、考试改革方案、教材等为代表的教学改革成果，并具有先进性，能切实解决人才培养中存在的实际问题，能在教育教学中得到推广。

第二十五条 一般教改项目结题收工作由教务处统一组织和实施，结题方式可以是听课、成果展、汇报会、专家评议等多种形式，同时也可以由项目主持人向教务处提出申请，教务处视提交的结题材料情况委托教学院（部）组织结题验收。

第二十六条 重大、重点教改项目结题验收工作由学校组织同行专家通过结题会议方式进行，项目主持人在结题会议上进行陈述和答辩。

第二十七条 项目主持人向学校提出结题申请时，须填写《长江师范学院教育教学改革研究项目结题验收表》，同时提供《项目申报书》《项目任务书》《开题报告》和研究成果材料。

第二十八条 项目通过结题后，由学校颁发结题证书。对初次结题验收不合格的项目，可暂缓结题，待项目组根据专家组的结题评审意见补充相应成果、完善相应材料后，再次申请结题验收。对研究时限已满仍未能完成研究工作的项目，项目主持人应向教务处提交延期结题申请，说明延期理由与后续研究计划，经教学院（部）审核后，报教务处批准。

第二十九条 存在下列情况之一者，不予通过验收。学校将视情况撤销立项，追回项目经费，减少所在教学院（部）申报限额。

1.未完成研究或实践计划；

2.预期成果未能实现，成果已无科学或实用价值，或应用推广价值；

3.结题材料不真实、不完整；

4.未经同意擅自修改、变更研究内容、研究计划；

5.经费使用不当。

第六章 成果应用与推广

第三十条 教改项目的研究成果（包括专著、论文、软件、数据库、专利等）公开出版（发表）时，应在醒目位置标注“长江师范学院教育教学改革研究项目资助”和立项编号，未标注的不予列入该项目的验收材料。

第三十一条 对深化高等教育教学改革、提高教育教学质量有重要意义的项目成果，项目所在教学院（部）应采取积极措施，促进项目成果在教育教学工作中的实际应用和宣传推广，以发挥其最大效益。

第三十二条 学校对已结题的教改项目采取成果汇编、召开成果报告会、择优报送有关部门决策参考等方式，促进优秀教学改革研究成果的传播与应用。

第三十三条 取得显著成效的教改项目，优先申报和评选教学成果奖。鼓励不同项目的研究成果合力打造，积极申报市级、国家级教学成果奖。获得市级、国家级教学成果奖的项目，按照《长江师范学院教学成果培育与奖励办法》给予奖励。

第七章  附  则

第三十四条 本办法自公布之日起施行，原《教育教学改革研究项目管理办法》（长师院发﹝2017﹞ 59号）同时废止。

第三十五条 本办法由教务处负责解释。

2020年4月16日印发

长江师范学院校长办公室